Дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу № 17

Кемеровская область – Кузбасс  
Новокузнецкий городской округ

**территориальная ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГОрайона**

**(с полномочиями ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17)**

654030, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Курако,37, каб.1, тел. (3843) 721-762

Email: tikkuib@yandex.ru

**решение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.06.2024 . | Новокузнецкий городской округ | № 1/1 |

**О плане подготовки и проведения окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 17 дополнительных выборов** **депутата Новокузнецкого городского Совета** **народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 17 на основе** **Календарного плана, утвержденного решением** **территориальной избирательной комиссии** **Куйбышевского района Новокузнецкого городского округа 18.06.2024 №49/123**

В соответствии со статьей 15 Закона Кемеровской области «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе», территориальная избирательная комиссия Куйбышевского районас учетом возложенных на нее полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 Новокузнецкого городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план подготовки и проведенияокружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 17дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 17 на основе Календарного плана, утвержденного решением территориальной избирательной комиссией Куйбышевского района Новокузнецкого городского округа 18.06.2024 № 49/123 (прилагается).
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Кемеровской области – Кузбасса для опубликования в официальном сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса» и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Новокузнецкого городского округа Комиссарчук И.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии  Куйбышевского района | О.А. Каменева |
|  |  |
| МП |  |
|  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии  Куйбышевского района | И.В. Комиссарчук |

Приложение к Решению

территориальной избирательной комиссииКуйбышевского района с учетом возложенных на нее полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 Новокузнецкого городского округа  
от 18.06.2024 № 1/1

**План**

**подготовки и проведения окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа№ 17 выборов депутата** **Новокузнецкого городского Совета народных** **депутатов, назначенных на 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | |
| 1.1. | Проведение заседания окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 17 (далее – ОИК) со следующей повесткой дня (с принятием решения по каждому из вопросов):  1. О  плане подготовки и проведения ОИК дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу№ 17на основе Календарного плана, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Новокузнецкого городского округа с полномочиями организующей выборы комиссии(далее – ТИК) от18.06.2024 № 49/123.  2. О графике работы членов ОИК с правом решающего голоса с учетом возложения полномочий окружной избирательной комиссииодномандатного избирательного округа№ 17Новокузнецкого городского округа на ТИК на период подготовки и проведения выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу№ 17.  3. О смете расходов ТИКс учетом возложения полномочий ОИК на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 17. | **Не позднее 18 июня 2024 года** |
| 1.2. | Проведение ежедневного приема избирателей | В часы работы ОИК |
| **2.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | |
| 2.1. | Выдвижение кандидатов:  - путем самовыдвижения (ст.25 ЗКО);  -от избирательного объединения, включенного в заверенный список кандидатов(п. 4 ст. 71 ЗКО) | **с 20.06.2024 и *не позднее* по 18 часов11.07.2024**  **18 часов21.07.2024** |
| 2.2 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижения кандидата  (п.3. ст. 28 ЗКО) | незамедлительно после представления соответствующих документов |
| 2.3. | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата  (ст.28, п.1 ст.72, п. 1 ст. 73 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени  **Не позднее 27.07.2024**  **до 18 часов по местному времени** |
| 2.4 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (п. 3. ст. 28 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов |
| 2.5 | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах (ст. 29 ЗКО, п. 1 ст. 30 ЗКО) | в течение 10 дней  дней со дня приема документов для регистрации |
| 2.6 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ОЗ к оформлению документов, представленных в ОИК (п.2 ст.30 ЗКО) | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |
| 2.7 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию  (п.2 ст. 30 ЗКО) | не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |
| 2.8 | Принятие решения о регистрации кандидата либо принятие мотивированного решения об отказе в его регистрации  (п. 1 ст. 30 ЗКО) | в течение 10 дней со дня приема документов для регистрации |
| 2.9 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа  (п.14 ст.30 ЗКО) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |
| 2.10 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (п. 18 ст. 30 ЗКО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов |
| 2.11 | Опубликование информации о зарегистрированных кандидатах  (п.2 ст.21) | не позднее 3-х дней со дня принятия решенияо регистрации |
| **3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | |
| 3.1 | Размещение информации о работе ОИК в здании, где расположена ТИК | **Не позднее 20.06.2024** |
| 3.2 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (п. 5 ст. 47 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  **Не позднее**  **08.08.2024** |
| 3.3 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **Не позднее 28.08.2024** |
| 3.4 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов  (п.19 ст.30 ЗКО, п.3 ст.54 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **не позднее 23.08.2024** |
| 3.5 | Контроль за надлежащим содержанием специальных мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения печатных агитационных материалов на территории округа | Постоянно |
| 3.6 | Контроль за соблюдением на территории округа порядка проведения предвыборной агитации | Постоянно |
| **4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | |
| 4.1 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение выборов депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 17 | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  **по 29.06.2024 включитель**но |
| 4.2 | Распределение денежных средств между участковыми избирательными комиссиями (ст. 49 ЗКО) | по мере поступления |
| 4.3 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО) | в течение трех дней со дня обращения в ТИК |
| 4.4 | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов(п. 8 ст. 51 ЗКО) | в течение трех дней со дня получения |
| 4.5 | Предоставление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов  (п. 9 ст. 49 ЗКО) | не позднее чем через 10 дней со дня голосования  **Не позднее 18.09.2024** |
| 4.6 | Предоставление ОИК финансового отчета в ТИК с полномочиями организующей выборы комиссии  (п. 9 ст. 49 ЗКО) | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
| 4.7 | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации  (п. 10 ст. 51 ЗКО) | не позднее чем через 5 дней со дня их получения |
| **5. ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ** | | |
| 5.1 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов (п. 3,6 ст.54 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее 23.08.2024** |
| 5.2 | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля  (п.19 ст.30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее 23.08.2024** |
| 5.3 | Определение решениями ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (пп.8, 8-1 ст.58 ЗКО) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования  **Не позднее 23.08.2024** |
| **6. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ** | | |
| 6.1 | Утверждение текста избирательных бюллетеней  (п. 4 ст. 55 ЗКО) | не позднее чем за 25 дней до дня голосования  **Не позднее 13.08.2024** |
| 6.2 | Передача избирательных бюллетеней в ОИК  (п. 13 ст. 55 ЗКО) | в срок, установленный ТИК |
| 6.3 | Передача избирательных бюллетеней в УИК  (п. 14 ст. 55 ЗКО) | не позднее чем за 1 день до первого дня голосования  **Не позднее 04.09.2022** |
| **7.ГОЛОСОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ** | | |
| 7.1 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  Не позднее чем за пять дней до дня голосования (при проведении досрочного голосования)  **Не позднее 28.08.2024** |
| 7.2 | Прием помещений для голосования совместно с председателями УИК | Накануне первого дня голосования |
| 7.3 | Проведение голосования  (п. 1 ст.56 ЗКО) | **С 06.09.2024 по 08.09.2024**  **с 08:00 до 20:00 часов по местному времени** |
| 7.4 | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п.5 ст.58 ЗКО) | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 29.08.2024 до 14:00 часов 08.09.2024** |
| 7.5 | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования  (ст. 60 ЗКО) | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |
| 7.6 | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации  (п. 31 ст. 60 ЗКО) | по мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов |
| 7.7. | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий  (ст. 61, 62 ЗКО) | после поступления протоколов об итогах голосования от нижестоящих избирательных комиссий |
| 7.8 | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов  (п. 2 ст. 64 ЗКО) | в течение суток после определения результатов выборов |
| 7.9 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов(п. 3 ст. 64 ЗКО) | не позднее чем через один месяц со дня голосования  **Не позднее 08.10.2024** |
| 7.10 | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа  (п. 4 ст. 64 ЗКО) | осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования  **С 08.09.2024 по 08.11.2024** |
| 7.11 | Прием выборной документации, включая избирательные бюллетени в окружной избирательной комиссии  (п. 28, 29 ст. 60 ЗКО) | одновременно с представлением протокола об итогах голосования |
| 7.12 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей  (п.6 ст. 62 ЗКО) | в течение одного года со дня официального опубликования итогов голосования и результатов выборов |
| 7.13 | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц, с последующей передачей в архив  (п.6 ст.62 ЗКО) | в течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня |