## Валка (2)
Расчет объемов поваленных деревьев
Покрышкина 27
Деревья |  | Кол-во | Объем стволов Vc |  | Объем веток | Объем стволов и веток |  |  | Объем корня Vк |  | Всего
D |  |  | 1 шт. | всего | Vв (15% от Vc) | V=Vc+Vв |  | пни | 1 шт. (П*R2*1,5*1,5) | всего | Vс+Vв+Vк
м |  | штук | м3 | м3*шт | м3 |  |  |  |  | м3*шт | м3
| 0.05 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0 | 0
| 0.05 |  | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0 | 0
| 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.017663 | 0 | 0
| 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.017663 | 0 | 0
| 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.017663 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.039741 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.24 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10174 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.159 | 0 | 0
| 0.3 | 3 | 0.94 | 2.82 | 0.423 | 3.243 |  | 1 | 0.15896 | 0.47689 | 3.7199
| 0.35 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.21637 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2826 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2826 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.283 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.283 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.283 | 0 | 0
| 0.45 |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35767 | 0 | 0
| 0.5 |  | 2.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.44156 | 0 | 0
| 0.68 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81671 | 0 | 0
| 0.72 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.91562 | 0 | 0 | Тополь
| Итого: | 3 |  | 2.82 | 0.423 | 3.243 |  | 1 | 0.47689 |  | 3.7199
| Составил | [5 empty] | И.А. Глухова

## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
___________
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
ул. Климасенко, д. 1\3
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Раздел 1. Дорожное хозяйство.
Восстановление существующего проезда. Тип 2, S=551м2
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Вес 1п.м. - 125кг, l=196 п.м. (196*125)/1000 | тн | 24.5
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (551 м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона (551*0,07*1,98) | тн | 76.3686
3 | Погрузочные работы (24,5+76,4) | тн | 100.8686
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (24,5+76,4) | тн | 100.8686
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 1, объёмный вес 1,75т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (551*0,06=33,06м3) (33,06*1,75=57,855тн). | м3 / тн | 33,06 / 57,855
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=5 см (551*0,05) | м3 | 27.55
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II (551*0,04) | м3 | 22.04
8 | Розлив битума, (551*0,0005) | тн | 0.2755
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б (551*0,04) | м3 | 22.04
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=191м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 57.3
|  | м3 | 8.595
11 | Установка бортовых камней П1У на щебеночном основании, V= 0,0525м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046м3 L П1-У 3м | м.п. | 191
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 6 резов по 1,5м | рез. | 9
13 | Замена крышек колодцев (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т") | шт. | 1
14 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (191*0,35*0,15) | м3 | 10.0275
Устройство парковки. Тип 1, S=225м2
15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объемный вес 1,4т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (225*0,31=69,8) (69,7*1,4=97,65тн). | м3 / тн | 69,8 / 97,65
16 | Валка деревьев с корчеванием пней (карагач) диаметром 30 см (ду 30 см V= 0,94 м3/ствол, +15% на ветви, V пня = 0,159м3) | шт. | 3
|  | м3 | 3.72
|  | тн | 2.2692
17 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 3
|  | м3 | 0.477
18 | Демонтаж бетонных опор 1 шт (9 м), вес одной опоры 0,75 тн | тн | 0.75
19 | Погрузка строительного мусора, (3,72+0,48)*0,61+0,75) | тн. | 3.3102
20 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн. | 3.3102
21 | Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 40-70, толщина 15см (225*0,15) | м3 | 33.75
22 | Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40, толщина 7см (225*0,07) | м3 | 15.75
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 5-10, толщина 1см (225*0,01) | м3 | 2.25
24 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II (225*0,04) | м3 | 9
25 | Розлив битума, (225*0,0005) | тн | 0.1125
26 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/б фракции до 10мм, толщина 4см, марка II, тип Б (225*0,04) | м3 | 9
27 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=59 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 17.7
|  | м3 | 2.655
28 | Установка бортовых камней П1У на щебеночном основании, V= 0,0525м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046м3 L П1-У 3м | м.п. | 59
29 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (59*0,35*0,15) | м3 | 3.0975
Ремонт существующих и устройство новых подходов к подъездам и тротуара. Тип 3, S=65м2, Тип 3б, S=158м2
30 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У. Вес 1п.м. - 50кг, l=62 п.м. (62*50)/1000 | тн | 3.1
31 | Разборка а/б покрытия существующих тротуаров толщ. 4см отб. молотком (108*0,04*1,98) | тн | 8.5536
32 | Погрузочные работы (3,1+8,6) | тн | 11.6536
33 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (3,1+8,6) | тн | 11.6536
34 | Разработка щебеночного основания под устройство нового тротуара бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 1, объёмный вес 1,75т/м3. Погрузка и вывоз на полигон, на расстояние 11 км (158*0,3=47,4м3) (47,4*1,75=82,9тн). | м3 / тн | 47,4 / 82,9
35 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=172 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 34.4
|  | м3 | 3.44
36 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании, норма расхода бетона на стыках 0,02м3 L П5-У 3м | м.п. | 172
37 | Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр.20-40, толщ.16см. (коэффициент уплотнения 1,26) (158*0,16) | м3 | 25.28
38 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26) (223*0,1) | м3 | 22.3
39 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б (223*0,04) | м3 | 8.92
40 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (172*0,35*0,15) | м3 | 9.03
Ремонт отмостки. Тип 3а, S=228м2
41 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 228
42 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 208
43 | Погрузка асфальтобетона , ((228*0,04)*1,98)+(208*0,05) | тн | 28.4576
44 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км | тн | 28.4576
45 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя дома на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес грунта 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 220м.п.; 220*0,25*0,25) | м3 | 13.75
46 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 220м.п.) (220*0,25) | м2 | 55
47 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,2м ((220*0,25)*2) | м2 | 110
48 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (220*0,25*0,25) | м2 | 13.75
49 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=191м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 38.2
|  | м3 | 3.82
50 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании, норма расхода бетона на стыках 0,02м3 L П5-У 3м | м.п. | 191
51 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.10см.(228*0,1) | м3 | 22.8
52 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б (228*0,04) | м3 | 9.12
53 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) и грунта с выемки. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней (208*0,35*0,15) | м3 | 10.92
Озеленение
54 | Скамья классическая, длина 1,5 м (Установка и укрепление скамьи на 4 штыря ду 10 мм, длинной 10 см) | шт. | 5
55 | Урна металлическая (Установка и укрепление скамьи на 4 штыря ду 10 мм, длинной 10 см) | шт. | 5
56 | Восстановление газона толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1) с посевом трав. Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней. | м2 | 50
#REF!
#REF!
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)