## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления
ТСЖ "Прогресс" Иванова Н. Н.
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
ул. Радищева, 16 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=98 п.м. | м.п. | 98
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (267,5м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 267.5
3 | Погрузочные работы бортовых камней (98*125/1000) | тн | 12.25
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (12,25+(267,5*0,07)*1,98) | тн | 49.3255
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещием до 10м (267,5*0,06), объёмный вес 1,75т/м3 ((267,5*0,06)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 12,05 / 28,08
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=16 см | м2 | 267.5
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (267,5*0,04) | м2 | 267.5
8 | Розлив битума, (267,5*0,0005) | тн | 0.13375
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 267.5
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под дорожные бордюры L=98 м.п., В=30см, Н=15 см | м2 | 29.4
|  | м3 | 4.41
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании | м.п. | 98
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 13 резов по 1,5м | м.п. | 19.5
13 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 35
Ремонт существующих тротуаров
14 | Разборка а/б покрытия толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 198
15 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 127
16 | Погрузочные работы, ((198*0,04)*1,98)+(127*0,05) | тн | 22.0316
17 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((198*0,04)*1,98)+(127*0,05) | тн | 22.0316
18 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=127 м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 25.4
19 |  | м3 | 2.54
20 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 127
21 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. (коэффициент уплотнения 1,26) | м2 | 198
22 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 198
23 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 127
Ремонт отмостки
24 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 58
25 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 48.7
26 | Погрузочные работы, ((58*0,04)*1,98)+(48,7*0,05) | тн | 7.0286
27 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((58*0,04)*1,98)+(48,7*0,05) | тн | 7.0286
28 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=48,7м.п., В=20см, Н=10 см | м2 | 9.74
|  | м3 | 0.974
29 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 48.7
30 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.12см. | м2 | 58
31 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 58
32 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 54м.п.; 54*0,25*0,25) | м3 | 3.375
33 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 54м.п.) (54*0,25) | м2 | 13.5
34 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (54*0,25) | м2 | 13.5
35 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (54*0,25*0,25) | м3 | 3.375
36 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 48.7
Составил: Инжнер ПТО ___________Удовица А.Д.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)