## Герцена 7 с испр 05.09.2023
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "УК ЖКХ" Липатов Г.А.
______________________
"____" ________________ 2023
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк ул. Герцена 7 (минимальный перечень работ)
Благоустройство дворовой территории по адресу г. Новокузнецк ул. Герцена 7(минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов(тип покрытия 1а-846 м2) | [7 empty] | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов(тип покрытия 1а-846 м2)
1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании П-1у объем 0,053м3/мп | 100 м | 2.75 |  |  | 275 / 100 | 1
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0.846 |  |  | (525+110+121+90) / 1000 | 1
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,053м3/1мп ,2,4 т/м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 35 |  |  | 275*0,053*2,4 | 1
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 152.3 |  |  | 117,2556+35 | 1
5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1692 |  |  | (846*0,2) / 1000 | 1
6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, где1,4 т/м3 объемная масса земли | 1 т груза | 236.9 |  |  | 169,2*1,4 | 1
7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 236.9 |  |  |  | 1
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального(под дорожные камни П-1у) h=0,15м | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.206 |  |  | (275*0,5*0,15) / 100 | 1
9 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 26 |  |  | 20,6*1,26 | 1
10 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.75 |  |  | 275 / 100 | 1
11 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -16.225 |  |  |  | 1
12 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 4.3 |  |  | 275/3*0,046*1,02 | 1
13 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 ( бортовой камень П-1у 0,0533м3/мп расход на стык 0,046м3) | м3 | 14.6658 |  |  | 275*0,05333 | 1
14 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.15907 |  |  | (-16,225/1,02) / 100 | 1
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.124 |  |  | (275*0,15*0,3) / 100 | 1
16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.423 |  |  | (846*0,05) / 100 | 1
17 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 53.3 |  |  | 42,3*1,26 | 1
18 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.423 |  |  | 846*0,0005 | 1
19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.846 |  |  | 846 / 1000 | 1
20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 79.2702 |  |  |  | 1
21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.846 |  |  | 846 / 1000 | 1
22 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 81.724 |  |  |  | 1
23 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 1 м3 дерева | 24.82 |  |  | 0,94*20+2,82+0,16*20 | 1
24 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 пней | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
25 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 гдеОбъем Vств=0,94*80+ Vветок 75,2*15%+Vкорня 0,16*80=12,8м3;Vвсего =Vс+Vв+Vк, 0,61т/м3 объемная масса древисины | 1 т груза | 15.1 |  |  | (0,94*20+2,82+0,16*20)*0,61 | 1
26 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 15.1 |  |  |  | 1
27 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 7 |  |  |  | 1
28 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 ( восстановление поверхности существующих газонов между подъездами и вдоль бордюрного камня) | 1000 м2 спланированной площади | 0.504 |  |  | (7*12*6) / 1000 | 1
29 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 75.6 |  |  | 504*0,15 | 1
30 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8x0,6 м в естественном грунте | 10 ям | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
31 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8x0,6 м | 10 деревьев или кустарников | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
32 | Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет липа. применит. | шт. | 20 |  |  |  | 1
Раздел 2. Расширение проезжей части дворовой территории( тип покрытия 1б 610 м2) | [7 empty] | Раздел 2. Расширение проезжей части дворовой территории( тип покрытия 1б 610 м2)
33 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.122 |  |  | (610*0,2) / 1000 | 1
34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, где1,4 т/м3 объемная масса земли | 1 т груза | 170.8 |  |  | 122*1,4 | 1
35 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 170.8 |  |  |  | 1
36 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.915 |  |  | (610*0,15) / 100 | 1
37 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 | м3 | 115.29 |  |  | 610*0,15*1,26 | 1
38 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.61 |  |  | 610 / 1000 | 1
39 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -9.15 |  |  |  | 1
40 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -115.29 |  |  |  | 1
41 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 | м3 | 53.802 |  |  | 610*0,07*1,26 | 1
42 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | -0.61 |  |  | -610 / 1000 | 1
43 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -61.488 |  |  | ---61,488 | 1
44 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.61 |  |  | 610 / 1000 | 1
45 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -9.15 |  |  |  | 1
46 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -115.29 |  |  |  | 1
47 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | -0.61 |  |  | -610 / 1000 | 1
48 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 107.604 |  |  | --107,604 | 1
49 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 7.686 |  |  | 610*0,01*1,26 | 1
50 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.305 |  |  | 610*0,0005 | 1
51 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.61 |  |  | 610 / 1000 | 1
52 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 57.157 |  |  |  | 1
53 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.61 |  |  | 610 / 1000 | 1
54 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 58.926 |  |  |  | 1
Раздел 3. ремонт и площадок (тип покрытия ll - 280 м2 ) | [7 empty] | Раздел 3. ремонт и площадок (тип покрытия ll - 280 м2 )
55 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Камень П-5у объем 0,021м3/мп | 100 м | 2.3 |  |  | 230 / 100 | 1
56 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.28 |  |  | 280 / 1000 | 1
57 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.028 |  |  | (280*0,1) / 1000 | 1
58 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 72.968 |  |  | 280*0,04*1,98+230*0,021*2,4+280*0,1*1,4 | 1
59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 72.968 |  |  |  | 1
60 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ОЗН-О-ГП лист 4 типII основание под бортовые камни где 0,3м ширина подушки 0,1м толщина | 100 м3 грунта | 0.069 |  |  | (230*0,3*0,1) / 100 | 1
61 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня снование под П-5у | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.69 |  |  | (230*0,3) / 100 | 1
62 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | -12.006 |  |  |  | 1
63 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.69 |  |  | (-230*0,3) / 100 | 1
64 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | 2.07 |  |  | --2,07 | 1
65 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 8.694 |  |  | 230*0,3*0,1*1,26 | 1
66 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня основание под покрытие тратуара | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.8 |  |  | 280 / 100 | 1
67 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | -48.72 |  |  |  | 1
68 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -2.8 |  |  | -280 / 100 | 1
69 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | 8.4 |  |  | --8,4 | 1
70 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 35.28 |  |  | 280*0,1*1,26 | 1
71 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.3 |  |  | 230 / 100 | 1
72 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.138 |  |  |  | 1
73 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.138 |  |  |  | 1
74 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -13.57 |  |  |  | 1
75 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.564 |  |  | 230/3*0,02*1,02 | 1
76 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 | м3 | 4.83 |  |  | 230*0,021 | 1
77 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.13304 |  |  | (-13,57/1,02) / 100 | 1
78 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.28 |  |  | 280 / 1000 | 1
79 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.182 |  |  | 0,65*280/1000 | 1
80 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма расхода по ТЕР 27-07-001-01 с корректировкой (7,14+2+1,21)=9,56 на 100м2 | т | 26.768 |  |  | 9,56*280/100 | 1
Раздел 4. Ремонт отмостки (тип покрытия ll -209 м2 ) | [7 empty] | Раздел 4. Ремонт отмостки (тип покрытия ll -209 м2 )
81 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании камень П-5у | 100 м | 2.09 |  |  | 209 / 100 | 1
82 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.209 |  |  | 209 / 1000 | 1
83 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 27.09 |  |  | 209*0,04*1,98+209*0,021*2,4 | 1
84 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 27.09 |  |  |  | 1
85 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.13062 |  |  | (209*0,25*0,25) / 100 | 1
86 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.5225 |  |  | (209*0,25) / 100 | 1
87 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.13062 |  |  | (209*0,25*0,25) / 100 | 1
88 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 7.9 |  |  | 209*0,3*0,1*1,26 | 1
89 | Устройство оснований толщиной 12 см под отмостку из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2.09 |  |  | 209 / 100 | 1
90 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | -36.366 |  |  |  | 1
91 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000(1,26 коэф.уплотнения щебня Прил.27.1) | м3 | 26.334 |  |  | 209*0,1*1,26 | 1
92 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -2.09 |  |  | -209 / 100 | 1
93 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | 6.27 |  |  | --6,27 | 1
94 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.09 |  |  | 209 / 100 | 1
95 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.1254 |  |  |  | 1
96 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1254 |  |  |  | 1
97 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -12.331 |  |  |  | 1
98 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.421 |  |  | 209/3*1,02*0,02 | 1
99 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 П-5у 0,063/3=0,021м3/мп | м3 | 4.389 |  |  | 209*0,021 | 1
100 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.12089 |  |  | (-12,331/1,02) / 100 | 1
101 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см прим. | 100 м2 покрытия | 2.09 |  |  | 209 / 100 | 1
102 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -14.9226 |  |  |  | 1
103 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 прим. к ТЕР27-7-1-4 | 100 м2 покрытия | 2.09 |  |  | 209 / 100 | 1
104 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -5.0578 |  |  |  | 1
105 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 19.9804 |  |  | (7,14+1,21*2)*2,09 | 1
106 | Электродуговая сварка при монтаже малых форм(скамейки ,урны ) арм Ф10мм на форму по 10 см =(2*4*6 )*0,1*0,617кг | 10 т конструкций | 0.00031 |  |  | (3,104/1000) / 10 | 1
107 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.0031 |  |  | 3,1/1000 | 1
108 | Скамья на металлических ножках | шт. | 6 |  |  |  | 1
109 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 6 |  |  |  | 1
Раздел 5. Ремонт подходов кподъездам (тип покрытия ll -108 м2 ) | [7 empty] | Раздел 5. Ремонт подходов кподъездам (тип покрытия ll -108 м2 )
110 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании камень П-5у | 100 м | 0.96 |  |  | 96 / 100 | 1
111 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.108 |  |  | 108 / 1000 | 1
112 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 где( 0,021м3/1мп ,2,4 т /м3 объемная масса бетона по ТЕР 46 п.2.46.9) | 1 т груза | 13.39 |  |  | 108*0,04*1,98+96*0,021*2,4 | 1
113 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 13.39 |  |  |  | 1
114 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под снование | 100 м3 грунта | 0.0288 |  |  | (96*0,3*0,1) / 100 | 1
115 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.08 |  |  | 108 / 100 | 1
116 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | -18.792 |  |  |  | 1
117 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -1.08 |  |  | -108 / 100 | 1
118 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм | м3 | 3.24 |  |  | --3,24 | 1
119 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 (1,26 коэф. уплотнения щебня Прил 27.1 | м3 | 13.6 |  |  | 108*0,1*1,26 | 1
120 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий П-5у | 100 м бортового камня | 0.96 |  |  | 96/100 | 1
121 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | -0.0576 |  |  |  | 1
122 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0576 |  |  |  | 1
123 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | -5.664 |  |  |  | 1
124 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.6528 |  |  | 96/3*1,02*0,02 | 1
125 | Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 П-5у 0,063/3=0,021м3/мп | м3 | 2.016 |  |  | 96*0,021 | 1
126 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | -0.05553 |  |  | (-5,664/1,02) / 100 | 1
127 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см | 1000 м2 | 0.108 |  |  | 108 / 1000 | 1
128 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0702 |  |  | 0,65*108/1000 | 1
129 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма расхода по ТЕР 27-07-001-01 с корректировкой (7,14+2+1,21)=9,56 на 100м2 | т | 10.3248 |  |  | 9,56*108/100 | 1
130 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 под бортовые камни | 100 м3 грунта | 0.0144 |  |  | (96*0,15*0,1) / 100 | 1
|  |  |  | (нач. ПТО ООО "УК ЖКХ" Подъява Т.Н.) |  |  |  |  | (нач. ПТО ООО "УК ЖКХ" Подъява Т.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]