## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления ТСН "Гайка"
___________ | Куленкова А. М.
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
пр-т Курако, 16 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=485 п.м. | м.п. | 485
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (1467м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 1467
3 | Погрузочные работы бортовых камней (485*125/1000) | тн | 60.625
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км (60,63+(1467*0,07)*1,98) | тн | 263.9512
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещием до 10м (1467*0,06), объёмный вес 1,75т/м3 ((1467*0,06)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 15 км | м3/тн | 88,02 / 154,035
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=10 см | м2 | 1467
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (1467*0,04) | м2 | 1467
8 | Розлив битума, (1467*0,0005) | тн | 0.7335
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 1467
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=293 м.п., В=50см, Н=15 см | м2 | 146.5
|  | м3 | 21.975
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании | м.п. | 293
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 18 резов по 1,5м | м.п. | 27
13 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т") | шт | 2
14 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 40
Устройство парковки
15 | Валка деревьев (карагач) диаметром 40 см V= 3.22 м3/ствол, +0.48 (15% )на ветви | шт. | 15
|  | м3 | 55.545
16 | Корчевка пней диаметром 40 см V пня =0,57 м3 | шт. | 17
|  | м3 | 9.69
17 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 17
|  | м3 | 9.69
18 | Погрузка строительного мусора, ((27,75+4,76)*0,61) | тн | 39.7933
19 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 15 км | тн | 39.7933
20 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (987,4*0,31). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 15 км | м2/тн | 987,4 / 306,09
21 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.40-70, толщ.15 см. (987,4*0,15) | м2 | 987,4
22 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ. 7см. (987,4*0,07) | м2 | 987,4
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ. 1 см. (987,4*0,01) | м2 | 987,4
24 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=172 м.п., В=50см, Н=15 см | м2 | 86
|  | м3 | 12.9
25 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 172
26 | Розлив битума, (987,4*0,0005) | тн | 0.4937
27 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II | м2 | 987.4
28 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 987.4
29 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т") | шт | 1
30 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 100 м и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 172
Ремонт тротуаров (проектируемые)
31 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли (40м*1,5м=60м2/10000=0,006га*60м3=0,36м3) | м2 | 60
|  | м3 | 0.36
32 | Погрузка строительного мусора, 0,36*0,61 | тн | 0.2196
33 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 15 км | тн | 0.2196
34 | Разработка грунта под устройство тротуара бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (242*0,3). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 15 км | м3 / тн | 72,6/ 101,64
35 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=314 м.п., В=40см, Н=10 см | м2 | 125.6
|  | м3 | 12.56
36 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании | м.п. | 314
37 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ.16 см. (176*0,16) | м2 | 176
38 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ.10 см. (176*0,10) | м3 | 17.6
40 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 176
41 | Разработка грунта экскаваторами группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (23*0,6*0,7) | м3 | 9.66
42 | Погрузка грунта 9,66*1,4 | тн | 13.524
43 | Перевозка грунта( класс груза 1) на расстояние 15 км 9,66*1,4 | тн | 13.524
44 | Устройство подготовки из шлакового щебня фр. 5-10, толщиной 10 см. (коэффициент уплотнения 1,26) (23*0,7*0,1) | м3 | 1.61
45 | Монтаж трубы асбестоцементной с муфтами Д = 100мм. (1 труба) | м.п. | 23
46 | Обратная засыпка щебнем шл. фр.20-40 с уплотнением (коэффициент уплотнения 1,26) (23*0,5*0,7) | м3 | 8.05
47 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную | м2 | 314
Ремонт тротуаров (существующие )
48 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 1486.3
49 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 340
50 | Погрузочные работы, ((1486,3*0,04)*1,98)+(340*0,05) | тн | 134.715
51 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 15 км, ((1486,3*0,04)*1,98)+(340*0,05) | тн | 134.715
52 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-20 под тротуарные бордюры L=340м.п., В=40см, Н=10 см | м2 | 136
|  | м3 | 13.6
53 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании | м.п. | 340
54 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.10см. | м2 | 1486.3
55 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 1486.3
56 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10см (с заменой на новый люк чугунный шарнирный тип "Т") | шт | 5
57 | Разработка грунта вручную вдоль цоколя на ширину 25 см, Н=25 см под устройство обмазочной гидроизоляции, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3, (длина цоколя МКД - 450м.п.; 450*0,25*0,25) | м3 | 28.125
58 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 450м.п.) (450*0,25) | м2 | 112.5
59 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (450*0,25) | м2 | 112.5
60 | Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1, объёмный вес 1,4т/м3, (450*0,25*0,25) | м3 | 28.125
61 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 340
Составил: инженер ПТО Удовица А.С.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)