## Дефектовка
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Проспект"
Зенин А.А.
____________________________
Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории по адресу
ул. Воровского, 9 (минимальный перечень работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во
Восстановление дорожной одежды проезда Тип I S=359,6 м2
1 | Разборка существующих бортовых камней на щебеночном основании П-1У по всей площади а/б дорожного покрытия. Масса 1п.м. - 125кг, l=81п.м. | м.п. | 81
2 | Срезка а/б покрытия фрезой всей площади существующей дорожной одежды проезда (359,6м2) толщиной в 7 см, лом асфальтобетона | м2 | 359.6
3 | Погрузочные работы бортовых камней (81*125/1000) | тн | 10.125
4 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км (10,13+(359,6*0,07)*1,98) | тн | 59.9656
5 | Разработка щебеночного основания под устройство проезда трактором (359,6*0,30), объёмный вес 1,75т/м3 ((359,6*0,30)*1,75). Погрузка и вывоз на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 107,88/188,79
6 | Устройство выравнивающего слоя из щебня доменного шлака фр.5-10 на существующее основание (коэффициент уплотнения 1,26), Н=16 см | м2 | 359.6
7 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, тип Б, марка II, толщиной в 4см (359,6*0,04) | м2 | 359.6
8 | Розлив битума, (359,6*0,0005) | тн | 0.1798
9 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 359.6
10 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=68,5 м.п., В=50см, Н=15 см | м2 | 34.25
|  | м3 | 5.1375
11 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91)на щебеночном основании,объем 1м.п. =0,05333 м3 | м.п. | 68.5
12 | Резка дорожного бортового камня с целью понижения тротуара к проезжей части. 5 резов по 1,5м, толщ. 200 мм. | м.п. | 7.5
13 | Установка скамеек Л3 скреплением арматурой 10 мм. | шт | 6
14 | Установки урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 10мм | шт | 6
Устройство парковки Тип IIа S=440,17 м2
15 | Валка деревьев (тополь) диаметром более80 см | шт. | 7
|  | м3 | 70.56
16 | Корчевка пней диаметром более 80см | шт. | 12
|  | м3 | 10.992
17 | Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 | шт. | 12
|  | м3 | 10.992
18 | Погрузка строительного мусора, ((70,56+10,99)*0,61) | тн | 49.7467
19 | Перевозка строительного мусора (класс груза1) на расстояние 11 км | тн | 49.7467
20 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (342,67*0,56). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 191,89/268,65
21 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20м, группа грунтов 2, объёмный вес 1,4т/м3 (97,5*0,30). Погрузка и вывоз грунта на полигон, расстояние 11 км | м3/тн | 29,25/40,95
22 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.40-70, толщ.15 см. (440,17*0,15) | м3 | 66,025
23 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ. 7см. (440,17*0,07) | м3 | 30,81
24 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ. 1 см. (440,17*0,01) | м3 | 4,4017
25 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под дорожные бордюры L=92,4м.п., В=50см, Н=15 см | м2 | 46.2
|  | м3 | 6.93
26 | Установка бортовых камней П1У (ГОСТ 6665-91) на щебеночном основания,объем 1м.п. =0,05333 м3 | м.п. | 92.4
27 | Розлив битума, (440,17*0,0005) | тн | 0.22009
28 | Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона фракции до 20 мм, толщ. 4см, тип Б, марка II | м2 | 440.17
29 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 440.17
30 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1 м и толщиной 15см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2/м3 | 91/13,65
Ремонт тротуаров (проектируемые)Тип IIIа S=168,50 м2
30 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=77,26м.п., В=40см, Н=10 см | м2 | 30.904
|  | м3 | 3.0904
31 | Установка бортовых камней П5У на щебеночном основании,объем 1м.п. =0,021 м3 | м.п. | 77.26
32 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.20-40, толщ.23см. (168,5*0,23) | м3 | 38.755
35 | Устройство шлакового основания из щебня доменного фр.5-10, толщ.10 см. (168,5*0,10) | м3 | 3.8755
36 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 168.5
37 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 35 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную | м2 | 77.26
Ремонт отмостки Тип III S=119,4м2
38 | Разборка а/б покрытия отмостки толщиной 4 см, отб. молотками вручную | м2 | 119.4
39 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-5У | м.п. | 63.4
40 | Погрузочные работы, ((119,4*0,04)*1,98)+(63,4*0,05) | тн | 12.6265
41 | Перевозка строительного мусора (класс груза 1) на расстояние 11 км, ((119,4*0,04)*1,98)+(63,4*0,05) | тн | 12.6265
42 | Разработка грунта под устройство отмостки объёмный вес 1,4т/м3 (119,4*0,25*0,25), 7,46 м3, объем с учетом углов дома | м2/тн | 29,85/ 10,44
47 | Гидроструйная очистка поверхности под устройство обмазочной гидроизоляции (длина цоколя МКД - 62,4+56 =118,4м.п.) (118,4)*0,25 | м2 | 29.6
48 | Устройство обмазочной битумной гидроизоляции по периметру цоколя в 2 слоя высотой 0,25м (62,4+56)*0,25, , гидроизоляция на высоту 0,25 м | м2 | 29.6
| Обратная засыпка, объем: (63,4+56)*0,25*0,25 | м3 | 7.4625
43 | Устройство подстилающих слоев из щебня доменного шлака фр.5-10 под тротуарные бордюры L=63,4 м.п., В=40см, Н=10 см | м2 | 25.36
|  | м3 | 2.536
44 | Установка бортовых камней П5У(ГОСТ 6665-91) на щебеночном основании,объем 1м.п. =0,021 м3 | м.п. | 63.4
45 | Устройство основания из щебня доменного шлака фр.5-10, толщ.12см. | м3 | 7.608
46 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона фракции до 10 мм, толщ.4см., марка II, тип Б | м2 | 63.4
49 | Засыпка и планировка вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 1м и толщиной 15 см с внесением растительной земли (группа грунтов 1). Работы производить вручную в целях исключения повреждения новых бортовых камней | м2 | 63.4
Составил: Смелых Е.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Валка
Расчет объемов выкорчеванных пней
Центральный район Квартал 58-59 (пр.Октябрьский,46)
Деревья |  | Кол-во | Объем стволов Vc |  |  | Объем веток | Объем стволов и веток |  | Объем корня Vк |  | Всего
D |  |  | 1 шт. | всего |  | Vв (15% от Vc) | V=Vc+Vв |  | 1 шт. (П*R2*1,5*1,5) | всего | Vс+Vв+Vк
м |  | штук | м3 | м3*шт |  | м3 |  |  |  | м3*шт | м3
тополь,карагач, береза, клен, черемуха, рябина | 0.1 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017663 | 0 | 0
| 0.15 |  | 0.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.039741 | 0 | 0
| 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.07065 | 0 | 0
| 0.24 |  | 0.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10174 | 0 | 0
| 0.3 |  | 0.94 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.15896 | 0 | 0
| 0.35 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21637 | 0 | 0
| 0.4 |  | 1.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.2826 | 0 | 0
| 0.45 |  | 2.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.35767 | 0 | 0
| 0.5 |  | 2.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.44156 | 0 | 0
| 0.68 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.81671 | 0 | 0
| 0.72 |  | 10.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.91562 | 0 | 0
| Итого: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0