ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Новокузнецка»

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование программы | Комплексное развитие моногорода Новокузнецка | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| Куратор | Черданцев Станислав Александрович – Заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям) |  |  |
| Руководитель программы | Кузнецов Сергей Николаевич – Глава города Новокузнецка |  |  |
| Исполнители, соисполнители программы | Исполнители: НО «Фонд развития моногородов» Департамент природных ресурсов и экологии Администрации Кемеровской области Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области Первый заместитель Главы города Новокузнецка Заместитель Главы города Новокузнецка по экономическим вопросам Заместитель Главы города Новокузнецка по социальным вопросам Заместитель Главы города Новокузнецка – руководитель аппарата ООО ХК «Новолекс» ОАО «ГрандМедика» ООО «Челленжер» ООО УК «СГМК» ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» Соисполнители: Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Новокузнецка Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецк Управление экономического развития, промышленности и инвестиций Администрации города Новокузнецка Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Новокузнецка Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка Управление культуры Администрации города Новокузнецка |  |  |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Новокузнецк путем: - создания к концу 2018 года 5,997 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 45,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал; - повышения инвестиционной привлекательности моногорода Новокузнецк; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость Новокузнецка от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года 3.Начать реализацию проекта комплексного развития моногорода Новокузнецк в части организации Центра инжиниринга и технологических компетенций в области переработки техногенных отходов производства |  |  |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0 | 2,993 | 5,997 |
|  | - Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 5 | 5 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | аналитический | 0 | 30333,4 | 45348,4 |
|  | - Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 20,22 | 20,12 | 20,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 2,649 | 5,473 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,31 | 2,01 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,05 | 0,357 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,097 | 0,193 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналитический | 0 | 27833,4 | 40348,4 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналитический | 0 | 7473,3 | 15478,1 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. | аналитический | 0 | 650 | 3500 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналитический | 0 | 600 | 1973,6 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналитический | 0 | 2500 | 5000 |
| Результаты программы | 1.Внедрено проектное управление в работе ОМСУ г. Новокузнецка 2.Создано Агентство по развитию территории моногорода 3.Реализованы 2 инвестиционных проекта в рамках взаимодействия с НО «Фонд развития моногородов», создано 2010 рабочих мест, привлечено инвестиций по проектам в размере 3500 млн. рублей. Получена государственная поддержка инвестиционных проектов в части строительства 2 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, с объемом инвестиций 1600 млн. рублей. 4.Реализованы 4 инвестиционных проекта в качестве резидентов «Территории опережающего социально-экономического развития Новокузнецк», создано 357 рабочих мест, сумма инвестиций составила 1,9 млрд. рублей. 5.Построена набережная реки Томь в Центральном районе. 6. Проведена реставрация и благоустроена прилегающая территория 3-х объектов (ДК « Алюминщик», Кузнецкая крепость, музей Ф.М. Достоевского) в рамках празднования 400-летия Новокузнецка на федеральном уровне. 7. Построена 1 очередь частной общеобразовательной школы на 210 учащихся со спортивным комплексом и актовым залом в Центральном районе. 8. Произведен ремонт улицы Кирова, Ильинского шоссе и Хлебозаводской улицы в Центральном районе, Листвянского и Кондомского шоссе в Куйбышевском районе. 9. Построена 1 очередь медицинского клинического центра «Grand Medica» и благоустроена прилегающая территория. 10. Построен музей ретро-автомобилей по ул. Тольятти в Центральном районе г. Новокузнецка и благоустроена прилегающая территория. 11. Внедрена медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения. 12. Получено положительное заключение экспертизы по проекту школы нового типа на 825 ученических мест в Заводском районе. 13. Начата реализация 2 новых инвестиционных проектов: в рамках строительства агро-промышленного комплекса «Ариант-Сибирь» на содержание 260 тысяч свиней – введение в эксплуатацию племенного репродуктора на 2 тысячи свиноматок и сушильно-сортировочного комплекса с элеватором; модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли. 14.Благоустроен сквер имени А.И. Выпова. Произведены: ремонт пешеходных тротуаров, устройство торшерного освещения, ремонт монументальной архитектурной композиции, установка малых архитектурных форм, укладка тротуарной плитки. |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов программы | Внедрение проектного управления в деятельности ОМСУ Новокузнецка позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения города. Создание Агентства по развитию территорий позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет проведен подробный маркетинговый анализ и оценка свободных ниш, сформирована база инвестиционных площадок, разработаны типовые бизнес-проекты, выстроена система эффективного взаимодействия с инвесторами, институтами развития и предпринимательским сообществом. Таким образом, на территории Новокузнецкого городского округа будут осуществляться функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства, что станет серьезной поддержкой, не только для начинающих и действующих предпринимателей, а также и для крупных инвесторов, решивших разместить бизнес на территории городского округа. Кроме того, такой инструмент позволит более оперативно решать проблемы предпринимательского сообщества, наладить тесное взаимодействие между бизнесом и органами исполнительной власти, что улучшит инвестиционный климат для развития бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Положительный опыт сотрудничества с НО «Фонд развития моногородов» по строительству объектов инфраструктуры и возможность софинансировать инвестиционные проекты под 5% годовых позволит привлечь новых инициаторов инвестиционных проектов, а также расширить участие моногорода в других программах поддержки. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 5 тысяч новых рабочих (временных и постоянных) мест. Статус Новокузнецка, как территории опережающего социально-экономического развития, позволит повысить инвестиционную привлекательность города, активизировать предпринимательскую и инвестиционную деятельность, привлечь новых инициаторов инвестиционных проектов. Прогнозно до 2026 года будет привлечено более 4 млрд рублей инвестиций, а также создано более 2 500 рабочих мест. Программа «Пять шагов благоустройства» позволит реализовать не менее 5 крупных проектов по благоустройству города. Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению эмиграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности. Благодаря реализации проектов в рамках празднования 400-летия Новокузнецка появится возможность принимать группы иногородних туристов, создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство, перейти на новый уровень качества предоставления музейных услуг, а также реализовать туристический потенциал территории. В рамках строительства частной начальной общеобразовательной школы в Центральном районе планируется оснащение данной школы современным спортивным инвентарем и оборудованием, создание школы полного дня с предоставлением услуг дополнительного образования. Современные спортивные площадки и новый спортивный зал сделают занятия физической культурой для учеников более разнообразными и безопасными. Количество созданных новых рабочих мест после введения в эксплуатацию 1 очереди – 37. Наличие частной школы, ориентированной на высокий уровень подготовки учеников, увеличит привлекательность Новокузнецка для высокооплачиваемых специалистов и предпринимателей, участвующих в реализации новых инвестиционных проектов в городе. По результатам реализации программ строительства и реконструкции дорог и магистралей города будет обеспечен необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, повысится уровень удовлетворенности граждан состоянием дорог. Медицинский центр Grand Medica будет оказывать полный перечень медицинских услуг, от консультативного приема до проведения высокотехнологичных операций и реабилитации пациентов. Планируется открытие отделения нефрологии и гемодиализа. Основной задачей нового отделения является оказание комплексной неврологической помощи пациентам, лечение больных с хронической почечной недостаточностью на базе отделения реанимации. Частная клиника, специализирующаяся на предоставлении медицинских услуг премиум класса, увеличит привлекательность Новокузнецка для высокооплачиваемых специалистов и предпринимателей, участвующих в реализации новых инвестиционных проектов в городе, позволит увеличить предложение на рынке ДМС. Строительство музея ретро-автомобилей станет уникальным местом города. Аналогичных объектов в пределах региона на данный момент не существует. Таким образом, у горожан появится новый способ проведения досуга. Строительство данного комплекса положительно скажется на общей привлекательности города, привлечет дополнительный поток туристов из городов области и ближайших регионов. Внедренная медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения, позволит решить задачу накопления и эффективного использования данных в интересах граждан и организаций путем оказания услуг населению, предприятиям и организациям на базе сервисно-ориентированной интегрированной информационной системы За счет реализации крупных инвестиционных проектов будет создано 2010 рабочих мест (временных и постоянных) и инвестировано около 15,24 млрд рублей. |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание Инвестиционного паспорта нового формата | Мероприятие | 12.2016-08.2017 | Создан инвестиционный паспорт, размещена актуальная информация о городе для потенциальных инвесторов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 1.2 | Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных нишах в городе Новокузнецке | Мероприятие | 09.2017-06.2018 | Подготовлены инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 2. | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка | Проект | 08.2017-10.2017 | Созданы и действуют проектные структуры, создана нормативная база. 35 сотрудников администрации города Новокузнецка обучены основам проектного управления. Сконцентрированы ресурсы для ускорения реализации проектов. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города – руководитель аппарата (Довыденко А.А.) |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство набережной р. Томь по адресу: г. Новокузнецк, Центральный район, северо-восточнее здания № 136 по ул.Транспортная | Проект | 06.2016-11.2017 | Построена набережная с пешеходной протяженностью ≈700 м. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Генеральный директор ООО ХК «Новолекс» (Филиппов Е.В.) (по согласованию) |
| 3.2 | Благоустройство пешеходной зоны центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Проект | 05.2017-12.2017 | Ремонт пешеходной зоны (укладка тротуарной плитки) от Бульвара Героев до кольца «Универбыт» – по нечетной стороне | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Первый заместитель Главы города (Бедарев Е.А.) |
| 3.3 | Благоустройство сквера имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР в рамках федерального приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Проект | 05.2017-12.2017 | Ремонт пешеходных тротуаров, устройство торшерного освещения, ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания СССР, (установка малых архитектурных форм, укладка тротуарной плитки) | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Первый заместитель Главы города (Бедарев Е.А.) |
| 4. | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание программы поддержки малого и среднего предпринимательства | Мероприятие | 07.2017-12.2017 | Внесены изменения в муниципальную программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка (Поздеева С.Н.) |
| 5. | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектирование в рамках реализации инфраструктурного проекта «Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Строительство агро-промышленного комплекса «Ариант-Сибирь» на содержание 260 тысяч свиней» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»» | Мероприятие | 10.2017-03.2018 | Спроектирована автодорога длиной 13,5 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по строительству (Солоненко В.В.) |
| 5.2 | Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» | Проект | 10.2017-08.2018 | Построена линия газоснабжения длиной 7,2 км., сняты инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционного проекта | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления капитального строительства администрации города Новокузнецка (Моренец В.Д..) |
| 6. | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка и подача заявки на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | Проект | 01.2017-07.2017 | Одобрена комиссией по созданию и функционированию ТОСЭР на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ заявка на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по экономическим вопросам (Прошунина И.С.) |
| 6.2 | Подготовка и подача заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов | Проект | 07.2016-11.2017 | Поданы 2 заявки в НО «Фонд развития моногородов» (ФРМ) на софинансирование строительства автодороги и газопровода к площадкам реализации инвестиционных проектов | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 7. | Направление «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство 1 очереди частной общеобразовательной школы АНОДО «ЦДР «Академия с пеленок» | Проект | 12.2016-09.2017 | Построена и введена в эксплуатацию 1 очередь частной общеобразовательной школы. Объем инвестиций – 167,6 млн рублей, создано 37 постоянных рабочих мест | Генеральный директор ООО УК «СГМК» (Половинкин Е.И.) | Директор по корпоративному развитию ООО УК «СГМК» (Щенников А.В.) (по согласованию) |
| 7.2 | Проектирование школы нового типа в Кемеровской области, г. Новокузнецк, ул. Горьковского, 17, на основании утвержденных Функциональных требований к современной образовательной среде | Мероприятие | 03.2017-11.2017 | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по строительству (Солоненко В.В.) |
| 8. | Направление «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство 1 очереди медицинского центра «Grand Medica» и благоустройство прилегающей территории | Проект | 06.2014-05.2017 | Построена и введена в эксплуатацию 1 очередь многопрофильного медицинского клинического центра Grand Medica. Объем инвестиций 2 млрд рублей, создано 394 рабочих места. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | Генеральный директор ООО «Гранд Медика» (Данцигер Д.Г.) | Генеральный директор ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» (Говор Р.А) (по согласованию) |
| 8.2 | Внедрение медицинской информационной системы, подключенной к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированной с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения | Мероприятие | 03.2017-12.2017 | Внедрена во всех медицинских учреждениях г. Новокузнецка медицинская информационная система, подключенная к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, интегрированная с региональной медицинской информационной системой субъекта Российской Федерации и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (Шан-Син В.М.) (по согласованию) |
| 8.3 | Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Новокузнецка | Мероприятие | 03.2017-12.2017 | Осуществлен текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области (Шан-Син В.М.) (по согласованию) |
| 9. | Направление «Развитие промышленности» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего предоставление льгот по земельному налогу для промышленных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | Мероприятие | 03.2017-11.2017 | Утвержден нормативный правовой акт, документ направлен в инфраструктуры поддержки бизнеса | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка (Камбалин П.И.) |
| 9.2 | Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли | Проект | 10.2016-01.2020 | Введено в эксплуатацию модернизированное производство ОАО «Энергия Холдинг». Объем инвестиций – 245 млн рублей, создано рабочих мест – 140. | Генеральный директор ОАО «Энергия Холдинг» (Ефанов В.Г.) | Заместитель директора по инвестиционному развитию ОАО «Энергия Холдинг» (Шкарупина М.М.) (по согласованию) |
| 10. | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт Ильинского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Ильинского шоссе протяженностью 6 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.2 | Ремонт Листвянского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Листвянского шоссе протяженностью 11,3 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.3 | Ремонт Кондомского шоссе в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно Кондомского шоссе протяженностью 3,4 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.4 | Ремонт улицы Хлебозаводской в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-09.2017 | Отремонтировано дорожное полотно улицы Хлебозаводской протяженностью 1,9 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 10.5 | Ремонт центральной улицы моногорода (улица Кирова) в рамках реализации стратегического проекта «Безопасные и качественные дороги» | Проект | 12.2016-12.2018 | Отремонтировано дорожное полотно улицы Кирова протяженностью 1,9 км | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (Горшенин А.В.) |
| 11. | Направление «Экологическое развитие» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка и подача заявки на включение мероприятия «Расчистка русла р. Аба на протяженности 20 км на территории г. Новокузнецка» в государственную программу РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | Мероприятие | 12.2016-12.2017 | Подана заявка в Министерство природных ресурсов и экологии РФ в срок до 31.12.2017 года. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области (Высоцкий С.В.) (по согласованию) |
| 12. | Направление «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реставрация объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого полубастиона, муниципального автономного учреждения культуры музей-заповедник «Кузнецкая крепость», г.Новокузнецк, Крепостной проезд, Д.1 | Проект | 03.2016-06.2018 | Усилена часть наружной стены и фундаментов полубастиона. Выполнено переустройство оснований, с разработкой, отсыпкой и доуплотнением грунта обратной засыпки, под покрытие смотровой площадки в местах проседания, образования воронок и провалов площадки. Восстановлена целостность бутовой кладки стен полубастиона, обеспечена перевязка новой кладки. Восстановлены разрушенные ступени лестницы на смотровой площадке. Переустроены покрытия полов в подсобном помещении Кузнецкого полубастиона в соответствии с объемами и рекомендациями. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 12.2 | Реставрация памятника истории и культуры местного значения, здания муниципального автономного учреждения культуры «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского», г.Новокузнецк, ул.Достоевского, д.29 | Проект | 03.2016-06.2018 | Укреплен фундамент, произведен ремонт деревянных стен, ремонт кровли (площадь 265 м2), заменены и отремонтированы столярные заполнения (окна, двери). Осуществлены ремонтно-реставрационные работы по фасаду – площадь 245 м2. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 12.3 | Строительство музея ретро-автомобилей в Центральном районе г. Новокузнецка и благоустройство прилегающей территории | Проект | 12.2016-03.2018 | Создан музей ретро-автомобилей с пополняемой действующей композицией из 50 экземпляров автомобилей и мотоциклов. Объем инвестиций – 316,6 млн рублей, создано 25 рабочих мест. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | Генеральный директор ООО «Челленжер» (Т.В. Зайцева) (по согласованию) | Генеральный директор ООО УК «ИНРУСИНВЕСТ» (Говор Р.А) (по согласованию) |
| 13. | Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Ремонт помещений библиотеки «Крылья», МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система, г. Новокузнецка», Центральный район, ул. 25 лет Октября, д.2 | Проект | 12.2016-11.2017 | Произведены общестроительные работы объемом 1875,81 м3, сантехнические и электромонтажные работы. Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Заместитель Главы города по социальным вопросам (Вержицкий Г.А.) |
| 13.2 | 1 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик».и развитие прилегающей территории, парковой зоны «Сад Алюминщиков» г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41 | Проект | 03.2016-11.2017 | Произведены работы по устройству крыши и кровли (площадь 5500 м2) из оцинкованной стали, устройству мягкой кровли, устройству паро- и гидроизоляции, антисептическая обработке деревянных конструкций, смене водосточных труб и воронок, устройств молниезащиты. Произведены работы по реставрации фасада (площадь 6848 м2). Развитие прилегающей территории, в том числе парка «Сад Алюминщиков» (асфальтные работы, озеленение, наружное освещение, восстановление уличной сцены). Выполнено одно из мероприятий программы «5 шагов благоустройства повседневности» | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |
| 13.3 | 2 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик», г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41 | Проект | 03.2016-06.2018 | Проведена реставрация кинозала в левом крыле здания на 150 мест с «выносом» помещения операторской, установлена акустическая система. Реконструирована сцена театрального зала. Установлена охранная и пожарная сигнализации. Установлена система видеонаблюдения. Проведена автоматизация и диспетчеризация инженерных систем здания. Устроена шахта подъемника для лиц с ограниченными возможностями. | С.Н. Кузнецов – Глава города Новокузнецка | Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка (Носова Е.П.) |

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Показатели 1-3 нарастающим итогом

Нарастающим итогом

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Нарастающим итогом