Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2014 г. N 190

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации г. Новокузнецка  от 16.07.2015 [N 109](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC58ED6615B63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI), от 09.11.2015 [N 160](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC581D3695B63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI), от 31.03.2016 [N 46](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC580D4655B63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI),  от 12.10.2016 [N 148](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC288D2605D63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI), от 23.03.2017 [N 40](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28BD0685063AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI), от 25.09.2017 [N 152](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28ADB695063AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI),  от 12.03.2018 [N 36](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28CD1615F63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI), от 31.01.2019 [N 19](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC281D7655E63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI)) |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29E1D59A148F0B642493CF89D937053CF6400A9276E352027C0491D92929A639C9C6489DAEA5347F11C0F945517DiFy5I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC281DA625C63AD1D5D9B7CB4154D2554D58F2620A52C9D9112CAA3A5i3yEI) администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 N 133 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа", руководствуясь [статьей 40](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC281D5685B63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6369496079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI) Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P37) Новокузнецкого городского округа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее Постановление в городской газете "Новокузнецк".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

Глава

города Новокузнецка

С.Н.КУЗНЕЦОВ

Приложение

к Постановлению администрации

города Новокузнецка

от 15.12.2014 N 190

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Новокузнецка от 12.03.2018 [N 36](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28CD1615F63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI),  от 31.01.2019 [N 19](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC281D7655E63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329C96079CF2E0626C10C5F9475762FEC6FEi3yAI)) |

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского

округа "Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа (далее - программа) | |
| 2 | Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC281D1615C63AD1D5D9B7CB4154D2554D58F2620A52C9D9112CAA3A5i3yEI) администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде" | |
| 3 | Директор программы | Заместитель Главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС | |
| 4 | Разработчик программы | муниципальное бюджетное учреждение "Управление по защите населения и территории" города Новокузнецка (далее - МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка) | |
| 5 | Цель и задачи программы | Цель программы:  - повышение уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  Задачи программы:  - повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средства аварийно-спасательного формирования МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка;  - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления;  - повышение эффективности использования бюджетных средств | |
| 6 | Целевые индикаторы программы | - доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по отношению к общему количеству работ;  - количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях и других жизненных ситуациях;  - доля отработанных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах по отношению к общему плану мероприятий;  - темп роста доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО));  - темп роста доли готовности приведения единой дежурно-диспетчерской службы города Новокузнецка (далее - ЕДДС), как органа повседневного управления силами и средствами городского звена территориальной подсистемы (далее - ГЗ ТП) и функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ФП РСЧС), в соответствие с нормативными и регламентирующими документами;  - доля выполненных мероприятий в соответствии с ежегодными планами по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа;  - процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;  - доля выполненных инженерно-технических мероприятий в соответствии с ежегодными планами, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды | |
| 7 | Срок реализации программы | 2015 - 2020 годы | |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий".  Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций".  Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы "112".  Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка".  Основное мероприятие 5 "Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | |
| 9 | Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель - МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка;  соисполнитель - администрация города Новокузнецка | |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | x | x |
|  | 2015 - 2020 гг. | 1125194,09 | 743180,01 |
|  | 2015 г. | 116253,80 | 62916,90 |
|  | 2016 г. | 139637,90 | 63623,19 |
|  | 2017 г. | 122664,90 | 112052,38 |
|  | 2018 г. | 405667,69 | 221156,5 |
|  | 2019 г. | 173124,90 | 142834,55 |
|  | 2020 г. | 167844,90 | 140596,49 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | x | x |
|  | 2015 - 2020 гг. | - | - |
|  | 2015 г. | - | - |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | x | x |
|  | 2015 - 2020 гг. | - | - |
|  | 2015 г. | - | - |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
| 10.4 | Местный бюджет | x | x |
|  | 2015 - 2020 гг. | 1110194,09 | 731552,04 |
|  | 2015 г. | 113753,80 | 60050,23 |
|  | 2016 г. | 137137,90 | 61531,15 |
|  | 2017 г. | 120164,90 | 110439,12 |
|  | 2018 г. | 403167,69 | 219100,5 |
|  | 2019 г. | 170624,90 | 141334,55 |
|  | 2020 г. | 165344,90 | 139096,49 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | x | x |
|  | 2015 - 2020 гг. | 15000,00 | 11627,97 |
|  | 2015 г. | 2500,00 | 2866,67 |
|  | 2016 г. | 2500,00 | 2092,04 |
|  | 2017 г. | 2500,00 | 1613,26 |
|  | 2018 г. | 2500,00 | 2056,0 |
|  | 2019 г. | 2500,00 | 1500,00 |
|  | 2020 г. | 2500,00 | 1500,00 |
| 11 | Ожидаемый результат реализации программы |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | К концу 2020 года планируется достижение следующих значений целевых индикаторов программы:  - доля аварийно-спасательных и других неотложных работ по отношению к общему числу работ сохранится на уровне не менее 90%;  - количество людей, которым оказана помощь, сохранится на уровне не менее 1435 человек;  - выполнение ежегодного плана профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах на 100%;  - достижение доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) на уровне 100%;  - достижение доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами на уровне 100%;  - выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа на 100%;  - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100% в 2015 году;  - выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100% | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | К концу 2020 года планируется достижение следующих значений целевых индикаторов программы:  - доля аварийно-спасательных и других неотложных работ по отношению к общему числу работ сохранится на уровне не менее 90%;  - количество людей, которым оказана помощь, сохранится на уровне не менее 1435 человек;  - выполнение ежегодного плана профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах на 100%;  - достижение доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) на уровне 26,0%;  - достижение доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами на уровне 100%;  - выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа на 100%;  - снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;  - выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100% | |

1. Характеристика текущего состояния защиты населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, пожарной безопасности,

безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого

городского округа, основные проблемы, анализ основных

показателей

Настоящая программа разработана в соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29E1D59A148F0B642296C08CD937053CF6400A9276E352027C0491DA2A27A039C9C6489DAEA5347F11C0F945517DiFy5I) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которой к вопросам местного значения в том числе относятся:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) в границах Новокузнецкого городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Новокузнецкого городского округа;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Новокузнецкого городского округа.

Во исполнение требований [подпункта "з" пункта 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29E1D59A148F0A662697C488D937053CF6400A9276E352027C0491DA2B28A339C9C6489DAEA5347F11C0F945517DiFy5I) Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", [пункта 29 части 1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29E1D59A148F0B642296C08CD937053CF6400A9276E352027C0491DA2229AF39C9C6489DAEA5347F11C0F945517DiFy5I) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановления](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29E1D59A148F0B672493C18AD937053CF6400A9276E34002240890D93521A02C9F970DiCy1I) Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" создано МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка (далее также - Учреждение).

В соответствии с Уставом Учреждения целью его создания являются организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Новокузнецкого городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Учреждение является постоянно действующим органом управления ГЗ ТП РСЧС, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в структуру которого входят аварийно-спасательная служба (формирование), составляющая основу сил постоянной готовности ГЗ ТП РСЧС, орган повседневного управления ГЗ ТП РСЧС - ЕДДС города Новокузнецка и служба обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Соисполнителем в реализации вышеперечисленных полномочий, а именно в части поддержания в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС является администрация города Новокузнецка.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны являются важнейшими функциями государства в области национальной безопасности и обеспечения устойчивого развития страны.

На территории Российской Федерации в 2013 году произошло 332 чрезвычайные ситуации (далее также - ЧС), что на 105 чрезвычайных ситуаций меньше, чем в 2012 году, в том числе локальных - 155, муниципальных - 123, межмуниципальных - 11, региональных - 39, федеральных - 4.

В результате ЧС погиб 631 человек, это меньше на 188 человек, чем в 2012 году, пострадало 208439 человек.

Наибольшее количество ЧС в 2013 году произошло в Приволжском (121), Южном (51) и Центральном (50) федеральных округах, в 2012 году - в Сибирском (112), Южном (86) и Приволжском (84) федеральных округах.

В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области в 2013 году на территории Кемеровской области зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации, из них 1 чрезвычайная ситуация техногенного характера произошла на территории Новокузнецкого городского округа.

В настоящее время на территории Кемеровской области функционируют 272 потенциально опасных объекта, 49 критически важных объектов и 74 гидротехнических сооружения, из них только на территории Новокузнецкого городского округа функционируют 6 критически важных объектов для безопасности страны, 29 потенциально пожаровзрывоопасных объектов, 6 химически опасных объектов и 537 социально значимых объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для города Новокузнецка, Кемеровской области и страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов, в случае аварий на вышеуказанных объектах, проживает свыше 382,8 тыс. человек.

Чрезвычайная ситуация может носить характер от локального до регионального масштаба. По своему промышленному потенциалу, количеству и разнообразию предприятий на территории Новокузнецкого городского округа возможно возникновение различных крупных аварий и катастроф техногенного характера.

В результате крупных производственных аварий и катастроф возможны человеческие жертвы. Аварии могут повлечь за собой серьезную угрозу жизни и здоровью для большого количества населения, рабочих и служащих, нанести значительный экономический и экологический ущерб, привести к нарушению промышленного производства и жизнедеятельности населения.

Возможные ЧС, аварии, происшествия на территории Новокузнецкого городского округа:

- пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- пожары (взрывы) при переработке и хранении легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;

- пожары (взрывы) в шахтах;

- пожары (взрывы) на химически опасных объектах;

- обнаружение неразорвавшихся боеприпасов;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ на химически опасных объектах;

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ;

- образование и распространение опасных химических веществ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии;

- утрата источников химически опасных и радиоактивных веществ;

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологических веществ;

- утрата биологически опасных веществ;

- обрушение производственных зданий и сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения, обрушение элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на автономных котельных с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей;

- аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время;

- аварии в системах снабжения населения питьевой водой;

- аварии на газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ;

- аварии товарных поездов, пассажирских поездов;

- аварии речных судов;

- авиакатастрофы вне аэропортов, в населенных пунктах (падение самолетов);

- аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автокатастрофы);

- аварии транспорта на мостах, ж/д переездах и тоннелях;

- аварии на газотрубопроводах.

Климатические и физико-географические условия на территории Новокузнецкого городского округа способствуют возникновению ЧС природного характера в виде ландшафтных и лесных пожаров. Значительную территорию Новокузнецкого городского округа занимают лесные насаждения, которые в летний период времени представляют большую пожароопасность. Крупные пожары представляют серьезную опасность для жизни и здоровья населения.

Пожары приводят к большому материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, гибели людей и животных, нарушению жизнедеятельности населения.

Соответственно, существует необходимость достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных и аварийных ситуаций, повышению уровня безопасности населения путем проведения постоянной работы с населением по профилактике и предупреждению пожаров и действиям в режиме ЧС, обеспечения эффективного функционирования и развития Новокузнецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области (далее - НГЗ ТП РСЧС), совершенствования нормативной базы, поддержания в постоянной готовности сил и средств и т.д.

Что же касается безопасности на водных объектах, то гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в не оборудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.

Существенный ущерб населенным пунктам, промышленным и социальным объектам и окружающей природной среде наносят периодические затопления прибрежной территории при прохождении паводков высокой обеспеченности. Затапливаются промышленные предприятия, жилищный фонд, объекты инфраструктуры, посевы сельскохозяйственных культур, в результате чего создаются чрезвычайные ситуации, несущие угрозу экологической обстановке территории, жизни и здоровью людей.

Поддержание в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территории от ЧС также является одним из важных мероприятий по защите объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды на территории Новокузнецкого городского округа.

От надежности гидротехнических сооружений и шахтных водоотливов зависит безопасность населенных пунктов, промышленных и социальных объектов и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.

На территории Новокузнецкого городского округа построены и введены в эксплуатацию водозащитные дамбы - 9 штук, дренажно-сбросовые сооружения - 9 штук, ливневая канализация, плотина 360 метров, водосброс трубчатый, водоотводные гидротехнические сооружения - 11 штук, водопропускные сооружения - 20 штук, наблюдательные скважины - 21 штука, затворные узлы - 6 штук, ковши-отстойники с насосной станцией - 2 штуки, а также водоотливные комплексы бывших шахт им. Димитрова и "Байдаевская" и т.д.

В результате длительной эксплуатации гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве большое количество сооружений в настоящее время находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

При пропуске весенних паводков через потенциально опасные гидротехнические сооружения, находящиеся в предаварийном и аварийном состоянии, могут возникать чрезвычайные ситуации с разрушением плотин и затоплением населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий.

Ежегодно необходимо содержать гидротехнические сооружения в работоспособном состоянии, обеспечить их работу в необходимом режиме, осуществлять периодические осмотры гидротехнических сооружений, обеспечивать надежную работу всех элементов дамб (земляного тела, откосов, водовыпусков и др.), своевременно принимать меры по предупреждению и устранению дефектов, выявлять причины нарушения нормального функционирования гидротехнических сооружений и их элементов.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций и их технологического обеспечения.

На территории Новокузнецкого городского округа система оповещения, включающая в себя технические силы и средства, направленные на получение и доведение сигнала оповещения до населения, создана в девяностых годах ХХ века и на данный момент ограниченно готова к функционированию. Работает централизованная система оповещения населения с функцией дистанционного запуска с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС. В составе системы 84 сирены, в том числе 68 - типа "С-40", 16 - типа "СГС-22М". Сирены С-40 периодически ремонтируются, но морально устарели (работают только в тональном режиме), требуют замены. Сирены СГС-22М, позволяющие вести оповещение в голосовом режиме, установлены только в Новоильинском районе и частично в Центральном районе города Новокузнецка. Ограниченная готовность системы обусловлена тем, что она не обеспечивает автоматического режима передачи (прохождения) сигналов и информации оповещения. Некоторые элементы системы выработали установленные сроки эксплуатации и не обеспечивают надежный прием и передачу сигналов и информации оповещения.

Совершенствование информационной системы позволит обеспечить своевременное информирование федеральных органов власти, органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа по вопросам управления рисками, координацию действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию практических мер, исключающих или уменьшающих возможный ущерб.

Основу сил постоянной готовности в рамках полномочий органов местного самоуправления по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории Новокузнецкого городского округа составляет поисково-спасательная служба МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка, которая круглосуточно осуществляет реагирование и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Только за 2013 год спасателями поисково-спасательной службы оказана помощь 1435 человекам, в том числе 71 человеку при дорожно-транспортных происшествиях. Общее количество выездов поисково-спасательных групп составило около 2000.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, спасения людей на водных объектах, проведения газоспасательных работ, аварийно-спасательных работ и других неотложных работ поисково-спасательную службу необходимо поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием.

Выполнение мероприятий программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Новокузнецком городском округе.

Программа является инструментом координации и комплексного подхода к решению данных проблем.

2. Основная цель и задачи программы

Цель программы:

- повышение уровня защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Задачи программы:

- повышение эффективности системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах в рамках полномочий органов местного самоуправления;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

3. Целевые индикаторы программы

Целевыми индикаторами реализации программных мероприятий являются:

- доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по отношению к общему количеству работ;

- количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях и других жизненных ситуациях;

- доля отработанных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах по отношению к общему плану мероприятий;

- темп роста доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО);

- темп роста доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами НГЗ ТП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами;

- доля выполненных мероприятий в соответствии с ежегодными планами по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа;

- процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

- доля выполненных инженерно-технических мероприятий в соответствии с ежегодными планами, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды.

Сведения о целевых индикаторах программы и их плановые значения приведены в [форме N 1](#P529) приложения N 1 к настоящей программе.

Методика расчета целевых индикаторов программы приведена в [форме N 2](#P886) приложения N 2 к настоящей программе.

4. Срок реализации программы

Программа будет реализована в 2015 - 2020 годах.

Условиями досрочного прекращения реализации программы могут быть:

- выполнение показателей, предусмотренных программой на конец 2020 года (то есть достижение значений);

- низкая эффективность выполнения мероприятий программы;

- изменение направлений и приоритетов государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, изменение законодательства Российской Федерации в этой области.

5. Характеристика основных мероприятий программы

Система программных мероприятий, разработанная в соответствии с целью и задачами программы, является комплексом мер, направленных на снижение рисков и минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализация программы предусматривает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий".

Основное мероприятие 1 заключается в:

- проведении профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей при ЧС;

- изготовлении баннеров, аншлагов, табличек, наглядной агитации по различным рискам ЧС;

- повышении готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы (содержание поисково-спасательной службы, приобретение новых, более современных средств спасения, оборудования, снаряжения, а также спасательной техники);

- создании материальной базы для пункта временного размещения пострадавшего населения;

- подготовке и проведении занятий с населением, учений, тренировок по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- обучении должностных лиц, специалистов в учебных консультационных центрах гражданской обороны, в образовательных организациях, реализующих программы высшего образования и дополнительного профессионального образования, в целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

- содержании МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка (оплата труда, горюче-смазочные материалы, связь, поддержание техники в постоянной готовности, обмундирование, проведение ремонтных работ нефинансовых активов учреждения, зданий и сооружений, приобретение канцелярских товаров, бумаги, вывоз мусора, коммунальные расходы и т.д.);

- проведении специальной оценки условий труда и обучении по охране труда работников МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка в соответствии с трудовым законодательством.

Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций".

Основное мероприятие 2 заключается в:

- проведении профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, при пожарах, проведении обследования водоемов;

- изготовлении баннеров, аншлагов, табличек, иных средств наглядной агитации по безопасности на воде, пожарной безопасности;

- укреплении материальной базы для спасения людей на воде (приобретение водолазного снаряжения, средств связи, видеосвязи и комплектующих к ним, услуг связи (передача данных), маломерных судов и т.д.);

- подготовке и проведении занятий с населением, учений, тренировок по безопасности на воде, расширении зон отдыха у воды и пляжных зон.

Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы "112".

Основное мероприятие 3 состоит:

в части модернизации системы оповещения из 3 этапов реализации:

1 этап - 2015 год:

- установка основного блока и программного комплекса для централизованного запуска РАСЦО в городе Новокузнецке;

- установка оборудования для организации радиоперехвата проводного радиовещания для оповещения населения города Новокузнецка;

- установка оборудования для организации перехвата эфирного радиовещания и телевизионного вещания для оповещения населения города по адресу: г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 16а;

- приобретение 10 электросирен, пусковых устройств, выключателей;

- приобретение силового кабеля;

- подключение к линиям связи 5 электросирен;

- обслуживание системы оповещения города (техническое обслуживание и услуги связи).

2 этап - 2016 год:

- установка оборудования РАСЦО (50% проекта);

- обслуживание системы оповещения города (техническое обслуживание и услуги связи).

3 этап - 2017 - 2020 годы:

- установка оборудования РАСЦО (оставшаяся часть проекта);

- установка оборудования комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН);

- обслуживание системы оповещения города (техническое обслуживание, услуги связи и прочие работы, услуги и материалы, необходимые для системы оповещения);

в части реконструкции и развития ЕДДС, внедрения системы "112" из 2 этапов реализации:

1 этап - 2015 год:

- реконструкция помещений ЕДДС;

- создание и реализация проекта на подведение основных внешних линий связи и внешнего электроснабжения;

- организация рабочих мест, оснащенных необходимым оборудованием и специальной мебелью;

2 этап - 2016 - 2020 годы:

- прокладка оптико-волоконных линий от ЕДДС к дежурно-диспетчерским службам (далее - ДДС) взаимодействующих структур, выделение и подключение каналов связи, подготовка введения единого номера "112";

- приобретение оборудования для оснащения рабочих мест оперативной дежурной смены ЕДДС как операторов системы "112";

- монтаж и оборудование рабочих мест диспетчерского персонала ЕДДС как операторов системы "112";

- установка программного обеспечения автоматизации рабочих мест ЕДДС (программный комплекс-112), установка лицензированных программных продуктов;

- установка системы прогнозирования и мониторинга (ГЛОНАСС, СМИС и др.);

- приведение организационно-штатной структуры ЕДДС в соответствие с руководящими нормативными документами;

- обучение дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС как операторов системы "112";

- обслуживание, развитие и совершенствование ЕДДС (текущий ремонт и прочее обслуживание, материалы, необходимые для обслуживания нефинансовых активов ЕДДС, системы "112"; приобретение нефинансовых активов, работ и услуг, необходимых для развития и совершенствования ЕДДС, системы "112").

Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка".

Основное мероприятие 4 заключается в сокращении просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Основное мероприятие 5 "Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС".

Основное мероприятие 5 заключается в проведении мероприятий по текущему содержанию и эксплуатации стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты и шахтного водоотлива (очистка откосов от мусора, поросли, кустарников, русел рек от мусора и иловых наносов, уборка мусора, выполнение текущего ремонта отводных каналов малых рек, ручьев, водозащитных дамб, смотровых колодцев коллекторов ливневой канализации, дрен и других сооружений; обеспечение водопропускной способности нагорных канав и отводных каналов водоотводных и водопропускных гидротехнических сооружений, поддержание в технически исправном состоянии затворных узлов, скважин и т.д.; обеспечение технической эксплуатации объектов шахтного водоотлива и т.д).

План программных мероприятий на 2015 - 2020 гг. приведен в [форме N 3](#P968) приложения N 3 к настоящей программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Общий объем финансирования на 2015 - 2020 годы составляет всего 1125194,09 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 1110194,09 тыс. рублей,

- за счет внебюджетных средств - 15000,0 тыс. рублей.

По годам:

2015 г. - 116253,80 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 113753,80 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей;

2016 г. - 139637,90 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 137137,90 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей;

2017 г. - 122664,90 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 120164,90 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей;

2018 г. - 405667,69 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 403167,69 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей;

2019 г. - 173124,90 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 170624,90 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей;

2020 г. - 167844,90 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет - 165344,90 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 2500 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов на реализацию программы в разрезе основных мероприятий на 2015 - 2020 годы с учетом [Решения](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28EDA685A63AD1D5D9B7CB4154D2554D58F2620A52C9D9112CAA3A5i3yEI) Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 17/147 "О внесении изменений в Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 N 12/114 "О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" приведено в [форме N 4](#P1569) приложения N 4 к настоящей программе.

Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета Новокузнецкого городского округа на осуществление капитальных вложений, предусмотренных к финансированию на период реализации программы 2015 - 2020 годов, [Решения](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64B830F6D789BC28EDA685A63AD1D5D9B7CB4154D2554D58F2620A52C9D9112CAA3A5i3yEI) Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 N 17/147 "О внесении изменений в Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.12.2017 N 12/114 "О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", приведен в [форме N 5](#P1791) приложения N 5 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе на 2015 - 2020 годы приведен в [форме N 6](#P1987) приложения N 6 к настоящей программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

К концу 2020 года планируется достижение следующих значений целевых индикаторов программы:

- доля аварийно-спасательных и других неотложных работ по отношению к общему числу работ сохранится на уровне не менее 90%;

- количество людей, которым оказана помощь, сохранится на уровне не менее 1435 человек;

- выполнение ежегодного плана профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах на 100%;

- достижение доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) на уровне 100%;

- достижение доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами на уровне 100%;

- выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа на 100%;

- снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100% в 2015 году;

- выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100%.

В результате реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- создание оптимальной и эффективной организационной структуры органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечение более эффективного регулирования их деятельности;

- снижение количества погибших, пострадавших и размера материального ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- снижение среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективная организация работы по оказанию помощи пострадавшим;

- повышение уровня защищенности населения и территории Новокузнецкого городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;

- усовершенствование информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- укрепление материально-технической, информационно-ресурсной базы органов управления ГЗ ТП и ФП РСЧС;

- обеспечение аварийно-спасательных формирований специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами;

- выполнение требования действующего законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Социальная эффективность реализации программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижении количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Основными результатами программы является повышение готовности органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Новокузнецкого городского округа, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляют МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка, администрация города Новокузнецка.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Отчет о реализации программы по итогам первого полугодия МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка предоставляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 июля текущего финансового года.

Годовой отчет о реализации программы МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка предоставляет директору программы и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города

по вопросам взаимодействия

с административными органами, ГО и ЧС

А.В.ФЕДОРЧУК

Приложение N 1

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 1

"СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ

ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N целевого индикатора программы | Наименование целевого индикатора программы | Единица измерения | Источник информации расчетный период | Периодичность получения значения | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по отношению к общему количеству работ | % | Расчетный метод | Ежеквартально | 90 | 90 | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 90 | 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 93 | 100 | 100 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 |
| 2. | Количество людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях и других жизненных ситуациях | человек | Ведомственная отчетность | Ежеквартально | 1435 | 1435 | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 1628 | 1735 | 1516 | 1600 | 1435 | 1435 |
| 3. | Доля отработанных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах по отношению к общему плану мероприятий | % | Расчетный метод | Ежеквартально | 95 | 95 | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Темп роста доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) | % | Расчетный метод | Ежеквартально | 16 | 4 | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 28 | 27 | 20 | 4,5 | 0,2 | 0,3 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - |
| 5. | Темп роста доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами | % | Расчетный метод | Ежеквартально | 26,8 | 1,1 | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 40,1 | 27 | 3 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 3,3 | 26,36 | 12,14 | 21,8 | 1,0 | 7,5 |
| 6. | Доля выполненных мероприятий в соответствии с ежегодными планами по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа | % | Расчетный метод | Ежеквартально | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | % | Расчетный метод | Ежеквартально | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | 39,1 | 81,2 | 97,5 | 100 | X | X |
| 8. | Доля выполненных инженерно-технических мероприятий в соответствии с ежегодными планами, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды | % | Расчетный метод | Ежеквартально | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | В соответствии с планом | X | X | X | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 2

"МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N целевого индикатора | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по отношению к общему количеству работ | % | АСР - фактическое количество аварийно-спасательных работ и других неотложных работ за отчетный период, ед.  ОКР - общее количество выполненных работ за отчетный период, ед. |  |
| 3. | Доля отработанных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах по отношению к общему плану мероприятий | % | ФКМ - фактическое количество отработанных мероприятий за отчетный период, ед.;  ОПМ - общее количество мероприятий по плану за отчетный период, ед. |  |
| 4. | Темп роста доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) | % | ФОСО - фактический охват населения системой оповещения согласно установленным показателям в отчетном периоде, периоде с нарастающим итогом, чел.;  Ч - утвержденное значение численности населения за отчетный период, чел.;  n - отчетный период текущего года;  n-1 - отчетный период предыдущего года |  |
| 5. | Темп роста доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами | % | АФ + ВФ + СФ - фактически выполненные мероприятия в текущем периоде с нарастающим итогом (приказ МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка от 01.08.2014 N 68),  А + В + С (100% готовность ЕДДС), где:  А - реконструкция 2 этажа здания администрации города Новокузнецка, подведение линий связи системы "112";  В - программное обеспечение и оборудование автоматизированных рабочих мест системы "112";  С - приведение штатной численности в соответствие с нормативными и регламентирующими документами, обучение операторов системы "112";  n - отчетный период текущего года;  n-1 - отчетный период предыдущего года |  |
| 6. | Доля выполненных мероприятий в соответствии с ежегодными планами по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа | % | ФКМ - фактическое количество выполненных мероприятий за отчетный период, ед.;  ОПМ - общее количество мероприятий по плану за отчетный период, ед. |  |
| 7. | Процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | % | ФОКЗ2015 - фактически оплаченная кредиторская задолженность прошлых периодов на 01.01.2015, руб.;  ОПКЗ - общий объем кредиторской задолженности прошлых периодов, руб. |  |
| 8. | Доля выполненных инженерно-технических мероприятий в соответствии с ежегодными планами, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды | % | ФКМ - фактическое количество выполненных мероприятий за отчетный период, ед.;  ОПМ - общее количество мероприятий по плану за отчетный период, ед. |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 3

"ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели программы, основных мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Ожидаемый конечный и непосредственный результат | N целевого индикатора |
|  | Всего: | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| План по программе | 1125194,09 | 116253,8 | 139637,9 | 122664,9 | 405667,69 | 173124,9 | 167844,9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 743180,01 | 62916,9 | 63623,19 | 112052,38 | 219100,5 | 142834,55 | 140596,49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий" | МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 2015 - 2020 гг. | Всего: | План по программе | 387473,3 | 64258,8 | 64642,9 | 64642,9 | 64642,9 | 64642,9 | 64642,9 | Количество людей, которым оказана помощь, сохранится на уровне не ниже 1435; доля аварийно-спасательных и других неотложных работ по отношению к общему числу работ сохранится на уровне не менее 90% | 1, 2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 428759,20 | 59260,03 | 59944,8 | 58745,77 | 80002,95 | 81082,78 | 89722,87 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - |  |  |
| МБ | План по программе | 372473,3 | 61758,8 | 62142,9 | 62142,9 | 62142,9 | 62142,9 | 62142,9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 417131,23 | 56393,36 | 57852,76 | 57132,51 | 77946,95 | 79582,78 | 88222,87 |
| ВБ | План по программе | 15000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 11627,97 | 2866,67 | 2092,04 | 1613,26 | 2056,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций" | МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 2015 - 2020 гг. | Всего: | План по программе | 5970,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | Выполнение ежегодного плана профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах на 100% | 3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2754,2 | 127,0 | 235,2 | 60,0 | 342,0 | 995,0 | 995,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 5970,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 995,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2754,2 | 127,0 | 235,2 | 60,0 | 342,0 | 995,0 | 995,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы "112" | МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 2015 - 2020 гг. | Всего: | План по программе | 348608,0 | 46500,0 | 74000,0 | 57027,0 | 57027,0 | 57027,0 | 57027,0 | Достижение доли охвата системой централизованного оповещения населения с помощью цифрового формата на территории Новокузнецкого городского округа (модернизация РАСЦО) на 100%;  достижение доли готовности приведения ЕДДС, как органа повседневного управления силами и средствами ГЗ ТП и ФП РСЧС, в соответствие с нормативными и регламентирующими документами на 100%;  выполнение ежегодного плана мероприятий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения с функцией дистанционного запуска на территории Новокузнецкого городского округа на 100% | 4, 5, 6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 24590,2 | 1771,49 | 1886,37 | 2813,95 | 3123,0 | 10296,77 | 4698,62 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - |  | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 348608,0 | 46500,0 | 74000,0 | 57027,0 | 57027,0 | 57027,0 | 57027,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 24590,2 | 1771,49 | 1886,37 | 2813,95 | 3123,0 | 10296,77 | 4698,62 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка" | МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 2015 г. | Всего: | План по программе | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | - | - | Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100% | 7 |
| Утверждено в решении о бюджете | 4073,62 | 1758,38 | 1556,82 | 656,41 | 102,01 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 4073,62 | 1758,38 | 1556,82 | 656,41 | 102,01 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 "Поддержка в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территорий от ЧС" | администрация города Новокузнецка | 2017 - 2020 гг. | Всего: | План по программе | 378642,79 | - | - | - | 283002,79 | 50460,0 | 45180,0 | Выполнение ежегодного плана инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов и территорий от затопления, подтопления и других негативных воздействий воды, на 100% | 8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 283002,79 | - | - | 49776,25 | 137586,54 | 50460,0 | 45180,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 378642,79 | - | - | - | 283002,79 | 50460,0 | 45180,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 283002,79 | - | - | 49776,25 | 137586,54 | 50460,0 | 45180,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |  | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | | | План по программе | 1125194,09 | 116253,8 | 139637,9 | 122664,9 | 405667,69 | 173124,90 | 167844,9 | x | x |
| Утверждено в решении о бюджете | 743180,01 | 62916,9 | 63623,19 | 112052,38 | 221156,5 | 142834,55 | 140596,49 |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный бюджет | | | | План по программе | 1110194,09 | 113753,8 | 137137,9 | 120164,9 | 403167,69 | 170624,9 | 165344,9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 731552,04 | 60050,23 | 61531,15 | 110439,12 | 219100,5 | 141334,55 | 139096,49 |
| Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): | | | | План по программе | 15000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 11627,97 | 2866,67 | 2092,04 | 1613,26 | 2056,0 | 1500,0 | 1500,0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 4

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого за период 2015 - 2020 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах территории Новокузнецкого городского округа", всего | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050000000 | 60050,23 | 61531,15 | 110439,12 | 219100,5 | 141334,55 | 139096,49 | 731552,04 |
| МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 904 | 0309 | 050000000 | 60050,23 | 61531,15 | 60662,87 | 81513,96 | 90874,55 | 93916,49 | 448549,25 |
| администрация города Новокузнецка | 900 | 0309 | 050051073 | - | - | 39770,60 | 110049,26 | 33366,0 | 28086,0 | 211271,86 |
| 900 | 0309 | 050051111 | - | - | 10005,65 | 27537,28 | 17094,0 | 17094,0 | 71730,93 |
| Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий" | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050011026 | 56393,36 | 57852,76 | 57132,51 | 77946,95 | 79582,78 | 88222,87 | 417131,23 |
| МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 904 | 0309 | 050011026 | 56393,36 | 57852,76 | 57132,51 | 77946,95 | 79582,78 | 88222,87 | 417131,23 |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций" | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050021000 | 127,0 | 235,2 | 60,0 | 342,0 | 995,0 | 995,0 | 2754,2 |
| МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 904 | 0309 | 050021023 | 127,0 | 235,2 | 60,0 | 268,0 | 921,0 | 921,0 | 2532,2 |
| 904 | 0309 | 050021022 | 0 | 0 | 0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 222,0 |
| Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие единой дежурно-диспетчерской службы, внедрение системы "112" | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050031024 | 1771,49 | 1886,37 | 2813,95 | 3123,0 | 10296,77 | 4698,62 | 24590,2 |
| МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 904 | 0309 | 050031024 | 1771,49 | 1886,37 | 2813,95 | 3123,0 | 10296,77 | 4698,62 | 24590,2 |
| Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка" | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050041107 | 1758,38 | 1556,82 | 656,41 | 102,01 | - |  | 4073,62 |
| МБУ "Защита населения и территории" г. Новокузнецка | 904 | 0309 | 050041107 | 1758,38 | 1556,82 | 656,41 | 102,01 | - |  | 4073,62 |
| Основное мероприятие 5 "Поддержание в постоянной готовности объектов инженерной защиты населения и территории от ЧС" | Всего, в том числе: | 904 | 0309 | 050050000 | - | - | 49776,25 | 137586,54 | 50460,0 | 45180,0 | 283002,79 |
| администрация города Новокузнецка | 900 | 0309 | 050051073 | - | - | 39770,6 | 110049,26 | 33366,0 | 28086,0 | 211271,86 |
| 900 | 0309 | 050051111 | - | - | 10005,65 | 27537,28 | 17094,0 | 17094,0 | 71730,93 |

Приложение N 5

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 5

"ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ИЛИ

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности/источники расходов | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| начало | ввод (завершение) | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объект 1 "Реконструкция части здания администрации города Новокузнецка на ул. Кирова, 71" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего, в том числе | 38692,57 | 38692,57 | 2015 г. | 2015 г. | План по программе | 38692,57 | 38692,57 | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 38692,57 | 38692,57 | 2015 г. | 2015 г. | План по программе | 38692,57 | 38692,57 | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе расходы на ПСД | 300 | 300 | 2015 г. | 2015 г. | План по программе | 300 | 300 | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 6

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа "Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, обеспечение пожарной

безопасности, безопасности на водных объектах

территории Новокузнецкого городского округа"

ФОРМА N 6

"ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах). Мероприятия в сфере гражданской обороны | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | Тысяч человек/количество аварийно-спасательных работ, шт. | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий и происшествий" | 550,511628 | 550,511735 | 552,451516 | 552,451600 | 552,451435 | 550,511435 | 56393,36 | 57113,78 | 56930,34 | 75656,93 | 77453,78 | 86093,87 |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждение чрезвычайных ситуаций" | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 127,0 | 183,7 | 60,0 | 342,0 | 995,0 | 995,0 |
| Основное мероприятие 3 "Модернизация системы оповещения населения города, поддержание ее в постоянной готовности, реконструкция и развитие ЕДДС, внедрение системы "112" | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 550,51 | 1771,48 | 1696,33 | 2770,27 | 3614,0 | 3654,24 | 4698,62 |